## Sheet1
1 | Recorrido 1 |  |  | 362d | 2023-06-05 | 2024-05-31 | 89%
2 | Recorridos ENERYA |  |  | 299d | 2023-06-05 | 2024-03-29 | 97%
3 | Baños |  |  | 277d | 2023-06-27 | 2024-03-29 | 95%
4 | Baño sala de capacitación (Arriba del Comedor) |  |  | 157d | 2023-06-27 | 2023-11-30 | 100%
5 | Químicos de limpieza debajo del lavamanos, asignar un estante adecuado | Homero Davila |  | 157d | 2023-06-27 | 2023-11-30 | 100% | Se reubican químicos de limpieza
6 | Baños Ensamble |  |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 100%
7 | Botes con tapa para sanitarios | raul uribe |  | 55d | 2023-06-27 | 2023-08-20 | 100% | llegaron el 30/08/2023
8 | Estructura y puertas para almacenaje en parte inferior de lavamanos | raul uribe |  | 81d | 2023-06-27 | 2023-09-15 | 100% | No es factible, por el nuevo diseño de los lavabos
9 | Instalación de puerta de aluminio | raul uribe |  | 76d | 2023-06-27 | 2023-09-10 | 100% | Se creó solped 10547961 y tiene fecha de entrega de 20 de agosto
10 | Instalar extractor | raul uribe |  | 79d | 2023-06-27 | 2023-09-13 | 100% | Lego extractor, la fecha de instalación es 13 de septiembre
11 | Recubrimiento de poliuretano en piso | raul uribe |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 100% | Se creó solped 19550251 y tiene fecha de entrega 30 de septiembre
12 | Tapas de sanitarios | raul uribe |  | 81d | 2023-06-27 | 2023-09-15 | 100% | Fecha de entrega del 15 septiembre actualmente está en cotización
13 | Baños Placas |  |  | 59d | 2023-06-27 | 2023-08-24 | 100%
14 | Corregir / Reemplazar puerta de acceso a Filtro Prensa | Manuel Valles |  | 10d | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 100% | Se asigna actividad a Manuel Valles, pdte fecha. Se corrigió la puerta.
15 | Corregir marco de concreto de puerta de acceso a Filtro Prensa | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se realizan trabajos de albañilería en puerta de acceso filtro prensa y daños en la pared
16 | Limpieza de pared (multipanel) de Oxidos. | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se realiza actividad de limpieza en paredes multipanel del exterior de óxidos
17 | Limpieza y Pintura de pared de baños de placas | Hector Rodriguez |  | 10d | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 100%
18 | Remodelacion de baños (tomando como referencia baños de Ensamble / Formacion): Plafones, porta rollos, cubre tazas, extractor, puerta ppal, luminarias. | Luis Andres Partida |  | 59d | 2023-06-27 | 2023-08-24 | 100% | En proceso de cotizaciones. Se tiene una cotizacion con el precio muy alto. Se cuenta con otra cotizacion a un mejor costo. En proceso de realizacion de solped.
19 | Vestidores Hombres (Arriba del Comedor) |  |  | 277d | 2023-06-27 | 2024-03-29 | 90%
20 | Bancas de los lockers sucias y falta pintura | Pablo Alanis |  | 277d | 2023-06-27 | 2024-03-29 | 100% | Se realiza limpieza
21 | Bidones de quimicos de limpieza arrimados en la pared, hacer un estante adecuado | Pablo Alanis |  | 277d | 2023-06-27 | 2024-03-29 | 100% | Se reubicaron en bodegas atrás de comedor
22 | Lockers con puertas dobladas y golpeados, falta pintura y quitar etiquetas improvisadas | Pablo Alanis |  | 277d | 2023-06-27 | 2024-03-29 | 100% | Se realiza cambio de locker dañados
23 | Migitorio de Vestidor Hombres dañado y tapado con carton, corregir fugas. | Pablo Alanis |  | 171d | 2023-06-27 | 2023-12-14 | 100% | Se arregla descompostura
24 | Piso de las regaderas son tapetes anti derrapante, están resbalosos | Jose Ruben Ortiz |  | 277d | 2023-06-27 | 2024-03-29 | 30% | Se solicita presupuesto para proyecto de arreglo
25 | Piso de área de lockers muy sucios (Establecer frecuencia de limpieza y ver como evitar ensuciar) | Pablo Alanis |  | 171d | 2023-06-27 | 2023-12-14 | 100% | Actualmente la limpieza es diaria en el transcurso de 8am a 12:00pm
26 | Puerta de cruce de baño a lockers sin chapa, al parecer no se requiere la puerta | Pablo Alanis |  | 171d | 2023-06-27 | 2023-12-14 | 100% | Se solicita eliminación de puerta
27 | Sillas amontonadas y un escritorio arrimados en la esquina del área de lockers | Pablo Alanis |  | 171d | 2023-06-27 | 2023-12-14 | 100% | Se rehubican
28 | Área de materiales de limpieza con desorden y sucio | Pablo Alanis |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 100% | Se reubicaron en bodegas atrás de comedor
29 | Perifericos |  |  | 270d | 2023-06-05 | 2024-02-29 | 99%
30 | Acumulación de agua dentro de trinchera (sala de ácidos nueva) | Ivan Morin | Alta | 19d | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 100% | Se instala bomba para drenado
31 | Acumulación de agua junto a oficina de Mantenimiento | Homero Davila | Alta | 71d | 2023-06-21 | 2023-08-30 | 100% | Se realiza limpieza en el cárcamo, se instala sistema de control para descarga de cárcamo automático.
32 | Acumulación de agua pluvial afuera de sala de osmosis | Homero Davila | Alta | 179d | 2023-06-05 | 2023-11-30 | 100%
33 | Acometida electrica dañada | Homero Davila | Alta | 163d | 2023-06-21 | 2023-11-30 | 100% | Se procede a retirar acometida dañada
34 | Acumulación de tambos con polvo de colector de Preparación de Cargas | Pablo Antonio Chacon Vanegas | Alta | 72d | 2023-06-21 | 2023-08-31 | 100% | Estos tambos le corresponden a producción disponer de ellos
35 | Adquirir ROTULADORA para desarrollar nuestros propios letreros | Bertino Hernández | Alta | 8d | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 100% | Ver opciones
36 | Barda colindante con Enerya 2 con daños / Falta altura para prevenir deslaves | Cesar Loera | Alta |  | 2023-06-05 | PPD | 0%
37 | Bomba de agua con fuga | Homero Davila | Alta | 50d | 2023-06-05 | 2023-07-24 | 100% | Se cambia sello mecánico e impulsor, se elimina fuga de agua.
38 | Borde de rampa de acceso a Enerya con daño | Homero Davila | Alta | 32d | 2023-06-21 | 2023-07-22 | 100% | Se realiza reparación de áreas dañadas y se pintatan
39 | Bote de basura en estacionamiento frente a recepción (Colocar tope esgtacionamiento) | ISRAEL JAUREGUI | Alta |  | 2023-06-05 | PPD | 100% | Buscando proveedores
40 | Calles sucias, residuos dispersos (cartón, tarimas, guantes usados, etc) | Homero Davila | Alta | 32d | 2023-06-21 | 2023-07-22 | 100% | Se realiza limpieza en el área señalada se retiran tarimas de madera, tarimas plásticas pertenecen a embarques nave de cascos.
41 | Canaleta de pluvial mal instalada | Homero Davila | Alta | 1d | 2023-06-05 | PPD | 100% | Se cancela canaleta
42 | Cenicero usado como bote de basura | Javier Yañez | Alta | 1d | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 100%
43 | Circuitos de rectificadores en lugar no designado (planta alta) | Homero Davila | Alta | 87d | 2023-06-05 | 2023-08-30 | 100% | Se reubican tarjetas de rectificadores
44 | Colocación de jardín afuera de oficina SYMA | ISRAEL JAUREGUI | Alta | 88d | 2023-06-21 | 2023-09-16 | 100% | Instalado al 07 de septiembre
45 | Contenedor de residuos sin delimitar, a punto de desborde en sala de ácidos | Homero Davila | Alta | 50d | 2023-06-05 | 2023-07-24 | 100% | Se reubican tambos y se delimitan.
46 | Definir puntos donde se puede fumar en toda la planta y adecuar el mismo | ISRAEL JAUREGUI | Alta | 88d | 2023-06-05 | 2023-08-31 | 100%
47 | Determinar un Estandar para identificación de Tableros ELectricos, Hidraulicos, Señañamientos....etc |  | Alta |  |  |  |  | EQUIPO, ver alternativas, tocar base con personal de comunicación
48 | Ducto de ventización sin señalización de seguridad | Javier Yañez | Alta | 19d | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 100% | Pintar lineas amarillas y negra
49 | Encharcamiento de agua en área de chiller Formación (sala de ácidos) (Proponer Solución ) | Homero Davila | Alta | 50d | 2023-06-05 | 2023-07-24 | 100% | Se repara fuga de agua proveniente de la torre de enfriamiento de sala de ácidos, se reparan también fugas en bombas magnum.
50 | Equipos de computo sin uso | Oscar Serna | Alta | 12d | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 100%
51 | Escalera echiza en área de sala de osmosis | Homero Davila | Alta | 48d | 2023-06-05 | 2023-07-22 | 100% | Se fija escalera con barrenanclas y se coloca barandal faltante
52 | Escaleras marinas sin control de acceso (candado y escotilla) | Javier Yañez | Alta | 101d | 2023-06-21 | 2023-09-29 | 100% | SOLPED 10558799
53 | Extención electrica obstruyendo el paso | Homero Davila | Alta | 19d | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 100% | Es temporal
54 | Fachada sucia / Restos del listo de luto (Definir frecuencia de limpieza) | Homero Davila | Alta | 77d | 2023-06-16 | 2023-08-31 | 100% | Se procede a retirar listón de luto, se realiza limpieza con karcher
55 | Falta de anclaje en vigas de soporte (Periféricos colindate a Ensamble) | Homero Davila | Alta | 71d | 2023-06-21 | 2023-08-30 | 100% | Se colocan barre anclas a las vigas
56 | Falta de barandal en losa de Sala de Osmosis / ácidos | Homero Davila | Alta | 1d | 2023-06-05 | PPD | 100% | Se comienza a instalar barandal en la placa de sala de ácidos
57 | Falta de captación de agua en válvulas de alivio (Sistema vs Incendio) | Javier Yañez | Alta | 101d | 2023-06-21 | 2023-09-29 | 100% | SOLPED 10558797
58 | Falta de cubrepolvo en puerta lateral de rectificadores (planta alta) | Homero Davila | Alta | 87d | 2023-06-05 | 2023-08-30 | 100% | Se retiran trapos sin uso
59 | Falta de diques de contención en transformadores (Formación y Ensamble) | Homero Davila | Alta |  | 2023-06-05 | PPD | 100% | Se realizan diques en subestaciones de Enerya
60 | Falta de identificación en acceso a subestación / falta de control de acceso restringido al área | Homero Davila | Alta | 78d | 2023-06-05 | 2023-08-21 | 100% | La Sub. debe estar abierto, solo se identificará, no hay req normativo, ni regulatorio.
61 | Falta de orden en área de contratista (Setric) | Ivan Morin | Alta | 19d | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
62 | Falta de orden y limpieza / materiales obstruyendo hidrante | Homero Davila | Alta | 48d | 2023-06-05 | 2023-07-22 | 100% | Se va retirar materiales
63 | Falta de orden y limpieza en área donde se construyó caseta multipanel de Osmosis | Ivan Morin | Alta | 19d | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
64 | Falta de pintura en gabinetes de mangueras | Javier Yañez | Alta | 10d | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 100%
65 | Falta de puesta a tierra de aspiradora Spencer (Ensamble) | Homero Davila | Alta | 38d | 2023-06-21 | 2023-07-28 | 100% | Se coloca la pinza de tierra en el tambo y la estructura del equipo (tierra utilizada para eliminar cargas estáticas)
66 | Falta de señalización en NOTIFIER | Javier Yañez | Alta | 19d | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 100%
67 | Falta de señalización en sistema contra incendio de rectificadores | ISRAEL JAUREGUI | Alta | 19d | 2023-06-05 | PPD | 100% | Se requiere tener definido un template estandar, ver opción de Rotuladora Industrial
68 | Falta jardinera para evitar caminar sobre el pasto | Oscar Serna | Alta | 10d | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 100%
69 | Falta señalización de acceso a rectificadores (planta alta) | Homero Davila | Alta |  | 2023-06-05 | PPD | 100% | Se coloca señalización de acceso a rectificadores planta alta
70 | Hierva dentro de canaletas | Homero Davila | Alta | 32d | 2023-06-21 | 2023-07-22 | 100% | Se procede a retirar hiervas en trincheras
71 | Hierva en malla ciclonica | Homero Davila | Alta | 32d | 2023-06-21 | 2023-07-22 | 100% | Se poda hierva por la parte del interior de la maya ciclónica
72 | Hierva en pared frontal de Nave Ensamble | Homero Davila | Alta | 32d | 2023-06-21 | 2023-07-22 | 100% | Se poda hierva y se procede a rosear con herbicida
73 | Identificación de tuberías inconclusa (de acuerdo al código de colores) | Homero Davila | Alta | 87d | 2023-06-05 | 2023-08-30 | 100% | Se identifican tuberías
74 | Identificación informal en circuitos de rectificadores | Homero Davila | Alta |  | 2023-06-05 | PPD | 100% | Se comienza con el etiquetado de manera formal en circuitos de rectificadores
75 | Identificación informal en tableros electricos | Homero Davila | Alta |  | 2023-06-05 | PPD | 100% | Se comienza con el etiquetado de manera formal en tableros de distribución
76 | Identificación y comunicación del departamento médico no estandarizada | Jose Ruben Ortiz | Alta | 1d | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 100%
77 | Interior de cuarto de control de colectores Enerya manchado | Homero Davila | Alta | 32d | 2023-06-21 | 2023-07-22 | 100% | Se realiza actividad de pintura
78 | Logos de Industria limpia en puerta | Oscar Serna | Alta | 1d | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 100%
79 | Lona de CT-Pat decolorada | Homero Davila | Media | 32d | 2023-06-21 | 2023-07-22 | 100% | Se procede a retirar lona
80 | Lona del SGA obsoleta | Oziel Lara | Media | 23d | 2023-06-29 | 2023-07-21 | 100% | Se retira lona
81 | Lonas de estacionamiento sucias | Homero Davila | Alta | 102d | 2023-06-21 | 2023-09-30 | 100% | Se realiza actividad de limpieza en lonas del estacionamiento
82 | Mala identificación de subestación de gas | Javier Yañez | Alta | 128d | 2023-06-21 | 2023-10-26 | 100% | En espera de orden de compra
83 | Malla ciclonica dañada | Homero Davila | Alta | 118d | 2023-06-05 | 2023-09-30 | 100% | Se procede a recortar malla ciclónica
84 | Mancha de humo en exterior de cuarto de bombas Enerya | ISRAEL JAUREGUI | Baja | 56d | 2023-06-29 | 2023-08-23 | 100% | Programado para pintar
85 | Mangas de Colectores obsoletas junto a nave de cascos | Homero Davila | Alta | 164d | 2023-06-05 | 2023-11-15 | 100% | Se procede a retirar mangas del área indicada y se realiza limpieza
86 | Manguera de agua tratada junto a nave de cascos | Pablo Antonio Chacon Vanegas | Alta | 31d | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 100%
87 | Maquinaria obsoleta en pasillo junto a nave de cascos | Enrique Lomelin | Alta | 20d | 2023-06-21 | 2023-07-10 | v
88 | Materiales en área no definida | Ivan Morin | Alta | 19d | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
89 | Materiales en área no definida | Homero Davila | Alta | 115d | 2023-06-05 | 2023-09-27 | 100% | Se procede a retirar material
90 | Mejorar señalización de seguridad en sala de osmosis / ácidos | ISRAEL JAUREGUI | Alta | 88d | 2023-06-05 | 2023-08-31 | 100%
91 | Merma de acumuladores afuera del laboratorio eléctrico | David Sarellano Blanco | Alta | 57d | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 100%
92 | Motores en área de designada (Periféricos colindate a Ensamble) | Homero Davila | Alta | 101d | 2023-06-21 | 2023-09-29 | 100% | Se reubican motores
93 | Orificios en lamina (afuera de oxidos) | Homero Davila | Alta | 163d | 2023-06-21 | 2023-11-30 | 100% | Se coloca tapa a ducteria
94 | Pared de Sala de osmosis con daños | Homero Davila | Media | 118d | 2023-06-05 | 2023-09-30 | 100% | Se realizan reparación de daños en pared en general
95 | Piso debajo de colectores manchado de naranja | Homero Davila | Alta | 100d | 2023-06-21 | 2023-09-28 | 100% | Se realiza limpieza en el área
96 | Porrones de shampoo antiplomo sobre jardín | Javier Yañez | Alta | 20d | 2023-06-21 | 2023-07-10 | 100%
97 | Puerta y letrero de almacén de gases dañados | Julian Esquivel | Alta | 72d | 2023-06-21 | 2023-08-31 | 100% | En proceso de licitación
98 | Registro dañado (estacionamiento Enerya) | Homero Davila | Alta | 133d | 2023-06-21 | 2023-10-31 | 100% | Se realiza tapa nueva metálica
99 | Registros mal colocados | Homero Davila | Alta | 133d | 2023-06-21 | 2023-10-31 | 100% | Se limpian orillas de ángulo para que asienten las tapas
100 | Rejillas dañadas | Homero Davila | Alta | 254d | 2023-06-21 | 2024-02-29 | 100%
101 | Reparación de muro y lamina inconclusas (detrás de nave de cascos) | Pablo Antonio Chacon Vanegas | Alta | 148d | 2023-06-21 | 2023-11-15 | 100% | Hablar con Tamez (Lo daño pailoder de Riasa)
102 | Residuos de chatarra entre nave de cascos y preparación de cargas (detrás de colector de polvos) | Homero Davila | Alta | 102d | 2023-06-21 | 2023-09-30 | 100% | Se retira charolas y chatarra del área
103 | Residuos diversos en área de chiller (pared colindante a Ensamble)¦ | Homero Davila | Alta | 48d | 2023-06-05 | 2023-07-22 | 100% | Se procede a realizar limpieza
104 | Residuos y materiales diversos acumulados detrás de la nave de cascos | Homero Davila | Alta | 133d | 2023-06-21 | 2023-10-31 | 100% | Se realiza actividad de limpieza y se retiran residuos del área
105 | Residuos y materiales diversos acumulados junto a nave de cascos | Enrique Lomelin | Alta | 20d | 2023-06-21 | 2023-07-10 | 100%
106 | Rotulación de tanque contra incendio - Logo OPEX | ISRAEL JAUREGUI | Media | 82d | 2023-07-30 | 2023-10-19 | 100% | SOLPED 10558795
107 | Sacos de carbonato sin lugar definido | Ivan Morin | Alta | 19d | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
108 | Señalización de peatones mal ubicada | Javier Yañez | Alta | 10d | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 100%
109 | Suelo impactado por lavado de manos afuera de comedor / Falta de caseta de higiene | ISRAEL JAUREGUI | Alta | 227d | 2023-06-21 | 2024-02-02 | 100% | En diseño del proyecto con Oralia, en espera de propuesta
110 | Tarimas sin uso frente a sala de ácidos | Ivan Morin | Alta | 1d | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
111 | Tarimas sin uso junto a acceso principal a Enerya | Hector Rodriguez | Alta | 10d | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 100%
112 | Termostato mal instalado en sobestación electrica (Formación) | Homero Davila | Alta | 118d | 2023-06-05 | 2023-09-30 | 100% | Se reubican y se instalan de manera correcta termostatos
113 | Toma de agua no regulada | Homero Davila | Alta | 32d | 2023-06-21 | 2023-07-22 | 100% | Se cambia válvula de paso dañada
114 | Totebox con agua de recirculación de MUAS sin identificación y sobre suelo natural | Homero Davila | Alta | 254d | 2023-06-21 | 2024-02-29 | 100% | Se identifica tote, pendiente solicitar charolas anti derrames
115 | Totebox no identifiado / falta de contención secundaria (Sistema Grecon) | Homero Davila | Alta | 254d | 2023-06-21 | 2024-02-29 | 100% | Se identifica tote, pendiente solicitar charolas anti derrames
116 | Totebox no identifiado y con fugas de fluidos / falta de contención secundaria | Homero Davila | Alta | 270d | 2023-06-05 | 2024-02-29 | 100% | Se identifica tote, pendiente solicitar charolas anti derrames
117 | Traila de regaderas con fugas de agua | Homero Davila | Alta | 133d | 2023-06-21 | 2023-10-31 | 100% | Se coloca silicón en orillas de regaderas
118 | Varillas en lugar no designado (sala de ácidos) | Homero Davila | Alta | 49d | 2023-06-05 | 2023-07-23 | 100% | Se retiran varillas del área
119 | Recorridos RIASA |  |  | 340d | 2023-06-27 | 2024-05-31 | 97%
120 | Baños |  |  | 340d | 2023-06-27 | 2024-05-31 | 96%
121 | Inyectora | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
122 | (H) En los Sanitarios no hay portarrollo con tapa, está rotos o no existen las cubiertas ya | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
123 | (H) Botella de shampoo azul es una de refresco (cambiar por algo más decente | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
124 | (H) En los Sanitarios hay cestos de papeles sin tapa | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100% | NO APLICARA HALLAZGO
125 | (H) Etiquetas obsoletas de sana distancia en piso. Retirar | ISRAEL JAUREGUI |  | 66d | 2023-06-27 | 2023-08-31 | 100%
126 | (H) Extractores de aire no funcionan | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
127 | (H) Falta portarrollo de papel de secado de manos. Colocar uno. | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100% | SE SUSTITUIRA CON SECADORA DE MANOS
128 | (H) Faltan regaderas en el área de duchas | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
129 | (H) Jabonera en mal estado. Reemplazar y colocar 2 nuevas | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
130 | (H) Letreros en área de espejos obsoletos. Retirar | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
131 | (H) Parte inferior de lavabos con químicos de limpieza. Retirar o colocar sobre estante | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
132 | (H) Piso de ducha rotos. Cambio | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
133 | (H) Plafones de techo algunos con humedad (cerca de regaderas) | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 185d | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 100%
134 | (H) Puertas de acceso vestidores con letreros obsoletos y en mal estado. Retirar y colocar identificación nueva | Javier Yañez |  | 30d | 2023-06-27 | 2023-07-26 | 100%
135 | (M) Acceso a vestidores con letreros obsoletos y en mal estado. Retirar y colocar identificación nueva | Javier Yañez |  | 32d | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 100%
136 | (M) Baño inhabilitado por falla. Reparar | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 88d | 2023-06-27 | 2023-09-22 | 100%
137 | (M) Falta portarrollo de papel de secado de manos. Colocar uno. | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
138 | (M) Fumigar área de baños, se encuentran cucarachas en los mismos | Jose Ruben Ortiz | Media | 20d | 2023-06-27 | 2023-07-16 | 100%
139 | (M) Jabonera en mal estado. Reemplazar y colocar nuevas | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 185d | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 100%
140 | (M) Parte inferior de lavabos con químicos de limpieza. Retirar o colocar sobre estante | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 20d | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 100%
141 | (PH) Cesto de papeles sin tapa | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100% | NO APLICARA HALLAZGO
142 | (PH) Dispensador de jabón dañado | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
143 | (PH) Falta portarollo de secar manos | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100% | SE SUSTITUYE POR SECADORA DE MANOS NO APLICARA PORTAROLLO PARA SECAR MANOS.
144 | (PH) Lavabo hombres dañado | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 82d | 2023-06-27 | 2023-09-16 | 100%
145 | (PH) No cuenta con tapa el dispensador de papel | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
146 | (PH) Puerta de acceso dañada y en malas condiciones | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
147 | (PH) Retrete sin asiento | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
148 | (PH) Secador de Aire sucia la turbina | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100% | HALLAZGO CERRADO
149 | (PM) Dispensador de jabón dañado | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
150 | (PM) Extractor de olores dañado | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100% | Se colocan Extractores de olor 10/06/2024
151 | (PM) Falta asiento de retrete | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
152 | (PM) Falta portarrollo de papel sanitario | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
153 | (PM) Puerta de acceso dañada y sin chapa funcional | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 219d | 2023-06-27 | 2024-01-31 | 100%
154 | Reciclado |  |  | 157d | 2023-06-27 | 2023-11-30 | 83%
155 | Cambiar acrílicos que van en las lámparas de los baños | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 95d | 2023-06-27 | 2023-09-29 | 100%
156 | Cambiar luminarias dañadas | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 100%
157 | Cambiar plafones por durock en baños de sindicalizados | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 100%
158 | Cambiar portarrollos dañados (darlos de alta en almacen) | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 100%
159 | Cambiar puerta de baños de sindicalizados | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 100%
160 | Colocar de manera adecuada la salida de la extracción de aire de baños | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 100%
161 | Colocar lavamanos adecuado | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 0%
162 | Colocar pizarrón para avisos en baños de sindicalizados | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 10% | Se esta en espera de cotizacion para poder hacer solped
163 | Colocar pizarrón para avisos en vestidores y caseta de higiene | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 10% | Se esta en espera de cotizacion para poder hacer solped
164 | Colocar un tapete adecuado para los baños | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 89d | 2023-06-27 | 2023-09-23 | 100%
165 | Limpiar pasillo de baños y oficinas (solo dejar un bote de residuos amarillo) | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 117d | 2023-06-27 | 2023-10-21 | 100%
166 | Mejorar la limpieza en los pisos de los baños de sindicalizados | Homero Davila |  | 157d | 2023-06-27 | 2023-11-30 | 100% | Se implementa diariamente la rutina de limpieza de baños
167 | Reparar extracción (no es la adecuada) en baños de sindicalizados | Homero Davila |  | 142d | 2023-06-27 | 2023-11-15 | 100% | Producción realiza remodelación de sanitarios
168 | Reparar puerta de cuarto de material de limpieza | Homero Davila |  | 142d | 2023-06-27 | 2023-11-15 | 100% | Producción realiza remodelación de sanitarios
169 | Retirar checador de huella y entregar a Victor Ochoa | Pablo Alanis |  | 89d | 2023-06-27 | 2023-09-23 | 100% | Se retiro
170 | Vestidores Riasa |  |  | 340d | 2023-06-27 | 2024-05-31 | 100%
171 | Cambiar azulejo de pared y piso | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 66d | 2023-06-27 | 2023-08-31 | 100% | ESTA HECHA SOLPE NO SE COLOCA OC
172 | Cambiar todos los lockers de vestidores | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 31d | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 100% | CAMBIADOS
173 | Habilitar/cambiar llaves y regaderas de baños | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 340d | 2023-06-27 | 2024-05-31 | 100% | YA SE LEVANTO SOLPED DE DICHO HALLAZGO.
174 | Reparar daños en pared de baños | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 340d | 2023-06-27 | 2024-05-31 | 100%
175 | Reparar fugas de agua en regaderas móviles | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 124d | 2023-06-27 | 2023-10-28 | 100%
176 | Perifericos |  |  | 279d | 2023-06-27 | 2024-03-31 | 98%
177 | Ampliar muro para contener lodos | Manuel Valles |  | 81d | 2023-06-27 | 2023-09-15 | 100% | Terminado
178 | Asignar un area autorizada para almacenar motores | Homero Davila |  | 108d | 2023-07-31 | 2023-11-15 | 100% | Se realiza limpieza en área y se coloca letrero para identificar área de motores
179 | Cambiar señalamiento por uno visible | ISRAEL JAUREGUI |  | 10d | 2023-06-29 | 2023-07-08 | 100% | Se retira señalamiento
180 | Cambiar señalización de almacén de quimicos | Rolando Diaz |  | 94d | 2023-06-27 | 2023-09-28 | 100% | En proceso de licitación
181 | Cambiar señalización de contención de diesel | Rolando Diaz | Baja | 154d | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 50% | En proceso de cotización
182 | Cambiar señalización de laguna | Manuel Valles |  | 34d | 2023-06-29 | 2023-08-01 | 100% | Se remplaza señalamiento
183 | Colocar charola antiderrames | Homero Davila |  | 142d | 2023-06-27 | 2023-11-15 | 100% | Se fabrican charolas antiderrames y se colocan en los porrones
184 | Concluir adecuación de cuarto de compresores | Homero Davila |  | 157d | 2023-06-27 | 2023-11-30 | 100% | Se realiza actividad de albañilería para restaurar cuarto de compresores Riasa
185 | Conducir dren de sistema contra incendio | ISRAEL JAUREGUI | Media | 61d | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 100% | SOLPED 10558797
186 | Definir sitio adecuado para acopio de maquinaria | Homero Davila |  | 142d | 2023-06-27 | 2023-11-15 | 100%
187 | Deliminar / señalizar área de almacenamiento de hidroxido | Manuel Valles |  | 63d | 2023-06-29 | 2023-08-30 | 100% | Terminado
188 | Derrame de aceite en chimena de sellado | Homero Davila |  | 142d | 2023-06-27 | 2023-11-15 | 100% | Se realiza limpieza en el suelo
189 | Disponer chatarra contaminada de polvo de colector | Homero Davila |  | 59d | 2023-06-27 | 2023-08-24 | 100% | Se retira chatarra del área indicada
190 | Disponer documentos obsoletos | ISRAEL JAUREGUI |  | 81d | 2023-06-27 | 2023-09-15 | 100%
191 | Disponer equipo obsoleto (contiene plomo metalico) | Homero Davila |  | 157d | 2023-06-27 | 2023-11-30 | 100% | Personal de mantenimiento Riasa retiran olla de plomo, pendiente retirar bastidor de olla
192 | Disponer lamelas de fibra de vidrio (PTAR) | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 32d | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 100%
193 | Disponer maquinaria obsoleta y chatarra | Homero Davila |  | 142d | 2023-06-27 | 2023-11-15 | 100% | Se realiza limpieza en el área por parte del personal de servicios generales los equipos están a cargo de proyectos
194 | Disponer material de construcción sin uso | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se retira material de construcción del área señalada y se realiza limpieza
195 | Disponer material obsoleto | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 32d | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 100%
196 | Disponer materiales (mangueras sin uso) | Manuel Valles |  | 35d | 2023-06-27 | 2023-07-31 | 100%
197 | Disponer residuos de poliestireno | Homero Davila |  | 127d | 2023-06-27 | 2023-10-31 | 100% | Se procede a retirar material sin uso
198 | Disponer residuos y materiales que estan sobre el predio detra de inyectora (malla ciclonica y otros) | Homero Davila |  | 279d | 2023-06-27 | 2024-03-31 | 100% | Corroborar con proyectos
199 | Disponer residuos y materiales sin uso | Homero Davila |  | 142d | 2023-06-27 | 2023-11-15 | 100% | Se realiza limpieza en área y se asigna para material inoxidable ¦
200 | Disponer supersacos con residuos de polipropileno | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 32d | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 100%
201 | Disponer taminas de madera sin uso | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 25d | 2023-06-27 | 2023-07-21 | 100% | Se retiran tarimas, se hace Limpieza
202 | Disponer totembox con residuos de aceite | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 110d | 2023-06-27 | 2023-10-14 | 100% | Se pide apoyo a áreas involucradas para colocar contenedores en área correcta
203 | Identificar contenedor de agua | Homero Davila |  | 142d | 2023-06-27 | 2023-11-15 | 100% | Se retira tótem del área
204 | Identificar pasillo peatonal | ISRAEL JAUREGUI | Alta | 95d | 2023-06-27 | 2023-09-29 | 40%
205 | Implementar rack de almacenamiento de quimicos | Manuel Valles |  | 51d | 2023-06-29 | 2023-08-18 | 100% | Realizado
206 | Implementar tablero / pizarron de documentación | Manuel Valles |  | 81d | 2023-06-27 | 2023-09-15 | 100% | TABLERO INSTALADO
207 | Implementar tablero / pizarrón de documentación en estación de diesel | Rolando Diaz |  | 95d | 2023-06-27 | 2023-09-29 | 100% | Proyecto paper less
208 | Implementar tablero de documentos | Javier Yañez | Media | 11d | 2023-07-30 | 2023-08-09 | 100%
209 | Lona junto a chimena de sellado | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 25d | 2023-06-27 | 2023-07-21 | 100% | Se retira lona, se hace Limpieza
210 | Pintar laguna de agua tratada | Manuel Valles |  | 10d | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 100% | Se pinta pared de laguna agua tratada
211 | Pintar soportes manchados de óxido | Homero Davila |  | 248d | 2023-06-27 | 2024-02-29 | 100% | Se comienza a pintar estructuras
212 | Quitar manchas de aceite | Homero Davila |  | 248d | 2023-06-27 | 2024-02-29 | 100%
213 | Realizar deshierve y limpieza de maleza | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se procede a realizar deshierbe y limpieza
214 | Realizar limpieza detras de bunker de escoria | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 32d | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 100%
215 | Realizar limpieza en antigüo taller de mantenimiento | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Mantenimiento Riasa realiza limpieza en patio trasero
216 | Realizar limpieza en centro de acopio | Homero Davila |  | 127d | 2023-06-27 | 2023-10-31 | 100% | Se realiza limpieza en área
217 | Realizar limpieza en piso (polvo de colector) | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 10d | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 100% | HECHA LA ACTIVIDAD
218 | Realizar limpieza en trinchera de tanque de diesel | Homero Davila |  | 120d | 2023-06-27 | 2023-10-24 | 100% | Se vacía trinchera del área del tanque de diésel
219 | Realizar limpieza junto a planta de emergencia de Inyectora | Homero Davila |  | 127d | 2023-06-27 | 2023-10-31 | 100%
220 | Realizar limpieza y reparar registro de agua de enfriamiento (charolas de escoria) | Homero Davila |  | 142d | 2023-06-27 | 2023-11-15 | 100% | Se realiza limpieza y se repara registro
221 | Reparar bases de tanques de praparación de hidroxido | Manuel Valles |  | 157d | 2023-06-27 | 2023-11-30 | 100%
222 | Reparar columna dañada de PTAR | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se repara columna
223 | Reparar fuga de agua e identificar tuberías | Homero Davila |  | 127d | 2023-06-27 | 2023-10-31 | 100% | Se reparó fuga de agua en cople dañado
224 | Reparar fuga de agua tratada | Homero Davila |  | 248d | 2023-06-27 | 2024-02-29 | 100% | Pendiente reparación, material ya fue solicitado.
225 | Reparar fugas de agua (área de chiller inyectora) | Homero Davila |  | 127d | 2023-11-15 | 2024-03-20 | 100%
226 | Reparar malla ciclonica (almacén de quimicos RIASA) | Rolando Diaz |  | 95d | 2023-06-27 | 2023-09-29 | 100% | Terminado
227 | Reparar malla ciclonica de subestación de oxigeno | Homero Davila |  | 142d | 2023-06-27 | 2023-11-15 | 100% | Se está realizando la reubicación de subestación de oxigeno
228 | Reparar malla ciclonica detras de Inyectora | Homero Davila |  | 248d | 2023-06-27 | 2024-02-29 | 100%
229 | Reparar registro (Inyectora) | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se repara y acomoda registro dañado
230 | Reparar registro ubicado en almacén de quimicos | Homero Davila |  | 157d | 2023-06-27 | 2023-11-30 | 100% | Se realiza reparación de registro
231 | Reparar tapa de registro | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se procede acomodar tapa de registro
232 | Repintar camino peatonal | Homero Davila | Alta | 127d | 2023-06-27 | 2023-10-31 | 100% | Se realiza actividad de pintura en paso peatonal frente a taller de montacargas
233 | Retirar / disponer materiales sin uso | Manuel Valles |  | 32d | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 100% | Se revisa con Jayim Galindo y Vicente Macias la reubicación del material.
234 | Retirar charolas sin uso ubicadas en tanque de diesel | Homero Davila |  | 35d | 2023-06-27 | 2023-07-31 | 100% | Se retiran charolas sin uso
235 | Retirar chimena de sellado sin uso | Homero Davila |  | 248d | 2023-06-27 | 2024-02-29 | 100%
236 | Retirar escaleras sin uso | Homero Davila |  | 127d | 2023-06-27 | 2023-10-31 | 100% | Se retira escalera sin uso
237 | Retirar escombro generado por contrucciones y remodelaciones | Homero Davila |  | 248d | 2023-06-27 | 2024-02-29 | 100% | Proveedor se encuentra trabajando en subestación de oxigeno de inyectora
238 | Retirar estructura | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 83d | 2023-07-31 | 2023-10-21 | 100% | se retiro
239 | Retirar materiales / residuos frente a centro de acopio | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se procede a reubicar material
240 | Retirar materiales si uso | Manuel Valles |  | 10d | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 100% | Orden y limpieza de sacos vacios
241 | Retirar materiales sin uso (detras de subestación de oxigeno) | Homero Davila |  | 157d | 2023-06-27 | 2023-11-30 | 100% | Se realiza limpieza en el área y se retira materia sin uso
242 | Retirar materiales sin uso afuera de die cast | Homero Davila |  | 123d | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 100% | Se retira material sin uso del área mencionada, producción de Riasa realiza trabajos de soldadura en esa área
243 | Retirar materiales sin uso dentro de subestación de oxigeno | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 32d | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 100%
244 | Retirar materiales varios (perifericos inyectora) | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se retira material sin uso y se realiza limpieza
245 | Retirar materiales varios dispersos | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 25d | 2023-06-27 | 2023-07-21 | 100% | Se retiran materiales, se hace limpieza
246 | Retirar residuos / escombro | Homero Davila |  | 214d | 2023-07-31 | 2024-02-29 | 100%
247 | Retirar residuos y adecuar carcamo /bombeo de agua | Homero Davila |  | 157d | 2023-06-27 | 2023-11-30 | 100% | Se retiran residuos del área y se realiza limpieza
248 | Retirar señalización ilegible (EPP Inyectora) | ISRAEL JAUREGUI | Media | 10d | 2023-06-29 | 2023-07-08 | 100% | Se retira señalamiento
249 | Retirar supersaco y demas residuos | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se procede a retirar material sin uso en área y realizar limpieza
250 | Retirar tambos de merma / llevarlos dentro de planta | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 66d | 2023-06-27 | 2023-08-31 | 100% | ya se retiraron
251 | Retirar tanque de clocuro ferrico sin uso | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se retiró el tanque de cloruro férrico
252 | Retirar tuberías y chatarra sin uso | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se retira material sin uso y se realiza limpieza
253 | Retirar varillas de contrucción sin uso | Homero Davila |  | 26d | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 100% | Se retiran varillas y se realiza limpieza
254 | Retocar pintura de laguna de agua ácida | Manuel Valles |  | 66d | 2023-06-27 | 2023-08-31 | 100% | Se pintan muros de laguna agua acida
255 | Reubicar / ordenar bloques de hierro | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 10d | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 100% | se movieron al interior de planta
256 | Reubicar materiales y colocar sobre charola antiderrame | Manuel Valles |  | 25d | 2023-06-27 | 2023-07-21 | 100% | Reubicacion de quimicos en rack de alamcenamiento
257 | Reubicar materiales y disponer lo que sea residuo | Homero Davila |  | 127d | 2023-06-27 | 2023-10-31 | 100% | Se realiza limpieza en área y se retira exceso de chatarra
258 | Reubicar o disponer material ubicado en predio | Homero Davila |  | 96d | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 100% | Se retira material
259 | Reubicar tanque de triturado | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 66d | 2023-06-27 | 2023-08-31 | 100% | no se ouede reubicar porque es del triturador proyecto detenido
260 | Señalizar estación de diesel | Rolando Diaz |  | 95d | 2023-06-27 | 2023-09-29 | 100% | Terminado
261 | Supersacos dispersos en malla ciclonica | Pablo Antonio Chacon Vanegas |  | 25d | 2023-06-27 | 2023-07-21 | 100% | Se retiran sacos, se hacen limpieza
262 | Visita TERNIUM |  |  | 65d | 2023-06-28 | 2023-08-31 | 4%
263 | Camaras con IA para detectar actos inseguros | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 20% | Implementar camaras para detectar que e respeten las rutas peatonales
264 | Camaras para detectar fumarolas en chimeneas | ISRAEL JAUREGUI |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Evaluar factibilidad, se cuenta con una cámara descompuesta
265 | Constantemente están reportando actos, condiciones inseguras y comportamientos en sistema desde piso, hay recompensas. Los reportes los genera cualquier persona | ISRAEL JAUREGUI |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Se realizara un sistema para cumplir este tema
266 | Controles Operacionales integrados por línea | Homero Davila |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Evaluar
267 | Cuentan con un comité de alto nivel: Operación, Medio Ambiente, Salud y Seguridad (Comite consensa los proyectos de Inversión) | ISRAEL JAUREGUI |  | 65d | 2023-06-28 | 2023-08-31 | 0% | Retomar comité para consensar proyectos de inversión e impactos ambientales.(Diseñar una plataforma)
268 | Cuentan con un departamento llamado Eficiencia Energética colgado indirectamente Mtto, pero son Autónomos | Homero Davila |  |  | 2023-06-28 |  | 0%
269 | Economia Circular | ISRAEL JAUREGUI |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Diseñar el modelo de Economia circular y difundirlo
270 | El calculo de la huella de carbono lo realizan desde el inicio de la cadena hasta el Final | ISRAEL JAUREGUI |  | 1d | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 100% | Se le dará el alcance de huella de carbono interno, como lo hacemos actualmente
271 | El Gerente de Planta realiza auditorias de Seguridad y 5S 3 veces por semana |  |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Definir desde la UGB incrementar frecuencia
272 | El OEE lo miden desglosado, no como unidad global | Victor Rosales |  | 1d | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 100% | Se cumple con la anterior
273 | El organigrama es VIVO/Interactivo y está en portal de intranet / El nuestro esta en PPT | Pablo Alanis |  |  | 2023-06-28 |  | 100%
274 | En la parte social van una vez al mes a reparar una escuela / No lo tenemos | Pablo Alanis |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Se elaborara en el 2024, pendiente fecha
275 | En tema de seguridad y Sustentabilidad se rigen bajo el WorldSteel | Javier Yañez |  | 65d | 2023-06-28 | 2023-08-31 | 0% | Se relizará una revisión de la norma y se realizará un plan de implementación de temas relevantes.
276 | Escuela técnica para operadores en Pesqueria para motivarlos a continuar | Pablo Alanis |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | No aplica
277 | Fanaticos de los Dashboards (Todo esta digitalizado) |  |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Desarrollar KPIs en PBI y Adquisición de Datos
278 | Generaran su propia Energía al 100% | Homero Davila |  |  | 2023-06-28 |  | 0%
279 | Hacen Rifas cuando se cumplen objetivos de seguridad | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Implementar, definir objetivos y retomar
280 | Indicadores de huella hidrica | ISRAEL JAUREGUI |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Evaluar
281 | La gente de piso hace microproyectos | OPEX |  | 1d | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 100% | Lo define el comité
282 | La medición de energia es Kg/Kw | Homero Davila |  | 1d | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 100% | Ya lo medimos así, solo faltaría digitalizar
283 | Lideres de Seguridad (Personal de Linea) | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Implementar, alinear a las UGBs
284 | Los supervisores cuentan con IPADs donde administran su rutina y actividades, tienen acceso a todo |  |  |  | 2023-06-28
285 | Mapa de riesgos desplegado en Piso a pie de Máquina | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Se implementará
286 | MAquinas Vending machine para EPP, traen creditos para comprar EPPs | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Evaluar factibilidad
287 | Miden el % de Utilización de los equipos VS Capacidad instalada | Victor Rosales |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Se realizara un estandar de monitoreo y la visualización en PBI
288 | Normativa de comportamiento seguro | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Se tenia, revisar estatus
289 | Pilares de con enfoque de seguridad | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Implementar
290 | Programa de monitoreo de calidad del aire | ISRAEL JAUREGUI |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Evaluar
291 | Programa de Seguridad Primero | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Implementar
292 | Señalización de riesgos por medio de codigo de colores en pasillo. | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Implementar
293 | Sistema LOTO | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Se implementará
294 | TIenen ISO 45001 | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | TOmar curso para hacer plan de implementación
295 | Tienen objetivo de Reducir 30% de emisiones de CO2 para el 2030 | ISRAEL JAUREGUI |  | 1d | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 100% | Se capta con el GRI
296 | Tienen un modelo de captación y despliegue de datos (Arquitectura de datos) | Javier Yañez |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Lo define el comité
297 | Tienen un outsourcing para inspección específicamente de Fugas de agua, gas y aire de toda la planta | Homero Davila |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Evaluar contratación
298 | Todo los programas de Sustentabilidad se despliegan TOP TO DOWN / Nosotros OPEX | ISRAEL JAUREGUI |  |  | 2023-06-28 |  | 0% | Definir Politica de despliegue
299 | TOP TO DOWN: Macroindicadores, Iniciativas Macro. Mejora Continua: Microindicadores, Iniciativas Micro | Oscar Serna |  | 1d | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 100% | Se considera dentro del Hoshin Kanri OPEX
300 | Actividades Resultantes Sesiones OPEX |  |  | 7d | 2023-09-08 | 2023-09-14 | 100%
301 | Sesión 19 (08/09/23) |  |  | 7d | 2023-09-08 | 2023-09-14 | 100%
302 | Adaptar proyecto de Plan de Suceción para que se alcance a presupuestar | Pablo Alanis |  | 7d | 2023-09-08 | 2023-09-14 | 100%
303 | Determinar programas de Flextime, quienes aplican y como se va controlar | Pablo Alanis |  | 7d | 2023-09-08 | 2023-09-14 | 100% | Se elaboro procedimiento
304 | Recorrido 2 |  |  | 231d | 2024-02-28 | 2024-10-15 | 94%
305 | Enerya |  |  | 231d | 2024-02-28 | 2024-10-15 | 94%
306 | Area de mtto a la entrada a Enerya, no cuenta con delimitaciones y falta hacer Orden y Limpieza, ver factibilidad de cerrar. | Homero Davila |  | 68d | 2024-03-25 | 2024-05-31 | 100% | Se realiza limpieza en área de entrada al taller
307 | Pantalla de Seguridad al acceso a la planta (Apagada), establecer un plan de renovación de información, responsable y mantener encendida. | Javier Yañez |  | 1d | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100%
308 | Indicador de Días sin accidentes no actualizado (dice 6 días) | Javier Yañez |  | 15d | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 100%
309 | Letrero de "Almacen de Plomo" descolgado a la entrada de la planta | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100%
310 | Acrilicos de HI´s empañados, sucios, dan mal aspecto...ver alternativas para eliminar de ser posible. | Cesar Loera
311 | Falta limpieza de paredes visibles de cámaras de curado. | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100%
312 | Estación de Calidad Placas, en mal estado, falta sistema 5S en general, se ve sucio, desordenado, sillas inadecuadas, ventilador sucio. etc... | José Guadalupe Muñiz |  | 11d | 2024-03-11 | 2024-03-21 | 100%
313 | Techito cubriendo tableros eléctricos a un costado de la estación de calidad de placas, se ve sucio, según es por goteras, ver factibilidad de retirar y arreglar problema de raíz. | Homero Davila |  | 129d | 2024-03-25 | 2024-07-31 | 100% | Se programa actividad para corte de energía Eléctrica
314 | En estos mismos tableros del techito hay cables expuestos que pueden presentar un riesgo. | Homero Davila |  | 134d | 2024-03-25 | 2024-08-05 | 100% | Se reacomodan cables expuestos
315 | Pisos dañados en frente de camaras de curado, del lado de empastadoras, pegado a estación de calidad placas | Homero Davila |  | 160d | 2024-03-25 | 2024-08-31 | 100% | Este proyecto lo vera Miguel Tamez
316 | Estación de mangueras a un costado de empastadora 1, a lado de oficinas de placas, esta desordenado y sucio | Hector Rodriguez |  | 31d | 2024-02-28 | 2024-03-29 | 100% | Se tiene pedida 1 manguera retractil para realizar prueba. Se compró manguera retractir
317 | Hay objetos y suciedad arriba del tablero / gabinete del lado de empastadora 1 pegado a la pared | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100%
318 | Falta mas profundidad en 5S en oficinas y sala de juntas placas | Hector Rodriguez |  | 24d | 2024-02-28 | 2024-03-22 | 100% | Se retiraron cajas, herramentas, etc debajo de escritorios, se realizó pintura.
319 | Falta pintar paredes de Placas de lado de Empastadora 1 | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100%
320 | Mingitorio baños placas tiene orificio en la pared tapado con papeles....no concluido correctamente. | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100% | Ya se corrigió.
321 | Falta una estación estandar par utencilios de limpieza en baños Placas | Hector Rodriguez |  | 31d | 2024-02-28 | 2024-03-29 | 100% | Se revisara diseño en conjunto de las 3 areas (ing en entrenamiento). Se repite con F333
322 | Falta trampa de piso en baño de placas | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100% | Se instaló resumidero
323 | Letrero de seguridad obsoleto en pared a salida de baños de placas | Oziel Lara |  | 15d | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 100%
324 | Gabinetes de archivo muerto a un costado de baño de placas sin delimitar e identificar | Hector Rodriguez |  | 24d | 2024-02-28 | 2024-03-22 | 100% | Se delimitaron las areas (gabetas / lockers)
325 | Bote de basura en concast 1 de carton....riesgo | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100% | Se retira y se retroalimenta a los operadores.
326 | Tableros electricos concast 1 tienen exceso de polvo en la parte superior | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100% | Se realiza limpieza y se retroalimenta a los operadores.
327 | Camisa de mezclilla colgada en tablero de concast 1 | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100%
328 | Fuga de aceite en unidad hidraulica concast 1 (aceite en piso) | Homero Davila |  | 55d | 2024-03-25 | 2024-05-18 | 100% | Se reaprieta tuerca unión
329 | Pared de división de oxidos, lado Concast muy sucia, pintar o limpiar | Homero Davila |  | 20d | 2024-03-25 | 2024-04-13 | 100% | Se realiza actividad de limpieza en multipanel del área de óxidos
330 | otro techito arriba de tablero de lado de area de corcheo....¿? | Homero Davila |  | 15d | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 100% | Se procede a retirar techo que se encuentra en la parte superior del tablero eléctrico
331 | Retirar y reubicar gabetas personales de área de rejillas | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100% | Ya se reubicaron todos los lockers.
332 | Letrero de extintor en rejilladora 5 caido, arreglar | Javier Yañez |  | 15d | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 100%
333 | Tablero TPM Rejillas, fechas vencidas | Bertino Hernández |  | 1d | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 100% | Ya se actualizaron las fechas en tablero
334 | Cubiculo de computadora de area de rejillas, muy sucio | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100% | Se realiza limpieza a los 3 quipos de computo del area (piso)
335 | COntacto de extensión temporal donde esta conectado el cubiculo anterior sin tapa, hacer correctamente | Homero Davila |  | 9d | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 100% | Se fija y se le coloca tapa a contacto en tablero para evitar que este expuesto en el piso
336 | Bancos de rejillas a la alimentación de empastadoras fuera de área asignada | Hector Rodriguez |  | 31d | 2024-02-28 | 2024-03-29 | 100% | Se retiraron del area, se esta trabajando en mantenerlos
337 | Ventiladores de area de rejillas, sucios y les falta una pintada a las bases | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100% | se pinto base de vantilador de rejilladora 25 y 26
338 | Retirar letreros de papel pegados en estación de agua de rejillas y pintar | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100% | Ya se retiraron, a demás se cambiaran acrílicos.
339 | Tanque de agua de camaras de curado se ve sucio, ver factibilidad de recrubrirlo de lamina de acero | Hector Rodriguez |  | 12d | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 100% | Se lavó a detalle, quedó limpio. Se tiene una cotizacion para forrar en AC INOX ($70,000).
340 | Caseta de supervisores de placas, cables expuestos y falta Orden y Limpieza a profundidad | Hector Rodriguez |  | 94d | 2024-02-28 | 2024-05-31 | 100% | Se cotizó con proveedor, precio alto. Se trabajará en conjunto con Serv Generales
341 | Retirar pizarron de control de vacaciones dentro de caseta de supervisores, llevar a digital | Hector Rodriguez |  | 162d | 2024-02-28 | 2024-08-07 | 100% | De momento sigue en el interior de la caseta. Se esta trabajando en el archivo para llevarlo de manera digital.
342 | Retirar papeles de identificación de cámaras de curado y mejor rotular en la parte metalica | Hector Rodriguez |  | 185d | 2024-02-28 | 2024-08-30 | 100% | En proceso de cotizaciones (diseño). El diseño que se tenia se fija con tornilleria, lo cual lo vuelveo factible ya que afectaria la guis de la cortina. Se sigue cotizando. YA se tiene colocada solped (pdte orden de compra).
343 | Falta Orden y Limpieza en almacen de plomo de Ensamble | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
344 | En almacen de ensamble, cambiar letreros al nuevo estandar | raul uribe |  | 206d | 2024-03-09 | 2024-09-30 | 83% | se Recibieron 50 de 89 se programa colocacion Se instalan 50 letreros
345 | Pisos dañados ensamble L1 | Homero Davila |  | 139d | 2024-03-25 | 2024-08-10 | 100% | Este proyecto lo vera Miguel Tamez
346 | Material rezagado en pared del lado de L1 de ensamble | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
347 | Área de PNC de L1 y L2 de ensamble muy descuidado: Materiales empovados, aabierto sin candado. | José Guadalupe Muñiz |  | 7d | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 100%
348 | Almacen de Ing. de Producto atras de L1 de ensamble, sin control, abierto, materiales empovados | Ulises Perez Grajales
349 | Archivo muerto detrás de L1 de Ensamble, mucho cartón y cajas. | raul uribe |  | 84d | 2024-03-09 | 2024-05-31 | 100%
350 | Area de PNC detras de L1, material sucio y sin control (abierto) | José Guadalupe Muñiz |  | 7d | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 100%
351 | Rollos de separador sucios NC en un costado de L1 | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
352 | Modulo de calidad L1 Final cajones sin seguro y falta 5S | José Guadalupe Muñiz |  | 7d | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 100%
353 | Retirar tableros de UGBs (tendederos) | raul uribe |  | 24d | 2024-03-09 | 2024-04-01 | 100%
354 | Tablero TPM L2 de ensamble no esta actualizado y presenta daño | Bertino Hernández |  | 4d | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 100% | Ya se actualizó tablero y se reparó por parte de servicios generales
355 | Estación de liberación de Primera pieza de calidad sucio, falta limpieza y pintura L2 | José Guadalupe Muñiz |  | 7d | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 100%
356 | Estación de supervisores L2 y L3 escritorios dañados, falta orden y limpieza, se ve muy improvisado | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
357 | Bote de basura de carton en misma estación de supervisores. | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
358 | Tablero cuadrado giratorio de KPIs dentro del area de herramentales sin suso, dar disposición | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
359 | Tablero electrico abierto dentro del area de herramentales (al final) | Homero Davila |  | 8d | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 100% | Se cierra puerta de tablero
360 | Falta 5S en area de herramentales, principalente al final. (contemplarlo general) | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
361 | Tablero TPM L3 no actualizado | Bertino Hernández |  | 1d | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 100% | Ya se actualizó
362 | Falta limpieza y/o pintura de estructuras de conveyors, L3, pero soniderar una actividad general | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
363 | Estación liberación primera pieza L3, sucia y falta pintura, carpetas sucias, Digitalizar de ser posible. | José Guadalupe Muñiz |  | 32d | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 100% | @cesar Gzz Pendiente Aprobación de Solped Para Compra de Pintura Color Verde
364 | Tanquw pulmon a un costado de la L4 falta limpieza y valvula de alivio cerrada | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
365 | Carritos de herramientas de mtto en L4, a un costado de tanque pulmon, no deben ir ahi... | Homero Davila |  | 55d | 2024-03-25 | 2024-05-18 | 100% | Se retiran carros de herramientas que se encuentran fuera de área asignad para carros
366 | Herramental a un costado de L4 lado derecho, aun lado de tanque pulmon desordenado y sucio | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
367 | Falta limpieza en estación de solvente a un costado de L4 lado derecho | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
368 | Tablero de ayudas visuales obstruido, ayudas visuales desprendidas, a un costado de L4 | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
369 | Ayuda visual de Medio ambiente, pegada en espejo de baño de ensamble....no es lugar | Oziel Lara |  |  |  |  | 100%
370 | Area de Mtto detras de L4 de ensamble falta 5S (muy sucio) | Homero Davila |  | 55d | 2024-03-25 | 2024-05-18 | 100% | Se reliza 5S en taller de línea 4
371 | Estación de liberación de primera pieza sucia y falta pinrura, desordenada L4 | José Guadalupe Muñiz |  | 32d | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 100% | @Cesar Gzz Pendiente Aprobación de Solped Para Compra de Pintura Color Verde
372 | Estacion (isla) de dummies, herramentales, PNC, se ve muy desordenado, da mal aspecto, ver alternativas de reubicar y/o reducir... | José Guadalupe Muñiz |  | 32d | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 100%
373 | Diversos materiales (trapeador, escobas) tirados en rincon de bajo de escalera en la entrada de la nave de enerya | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
374 | Guantes y botellas tirados en roncon de tablero de seguridad a la entrada de la nave de enerya | raul uribe |  | 4d | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100%
375 | Aplicar 5S en general en estación de PC de Rectificadores a lado de la primera puerta de entrada a formado | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
376 | 5s en estaciones de trabajo a entrada de llenadoras iniciales | Ivan Morin |  | 23d | 2024-02-29 | 2024-03-22 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
377 | Materiales diversos sobre unidad hidraulica de las mesa de tijera de llenadoras iniciales | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
378 | Mangueras en el piso de las unidades hidráulicas de llenadoras iniciales | Homero Davila |  | 160d | 2024-03-25 | 2024-08-31 | 100% | se hará en el mantenimiento de las sub estaciones
379 | Materiales electricos sobre conveyor de entrada de llenadora inicial 4 | Homero Davila |  | 8d | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 100% | Se realiza limpieza en el área
380 | Botoneras de llenadoras iniciales sin identificar | Homero Davila |  | 124d | 2024-03-25 | 2024-07-26 | 100%
381 | Fosa de elevador de salida de llenadora 4 esta peligroso no cuenta con una guarda para evitar caida, ni sinta | Ivan Morin |  | 15d | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
382 | Caja con cables caimanes en piso cerca de la fosa de la llenadora 4 | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
383 | Tuberias verdes que conectaban los intercambiadores, retirar! | Homero Davila |  | 55d | 2024-03-25 | 2024-05-18 | 100% | Se procede a retirar tuberías sin uso del intercambiador
384 | Caja con una cartcher en area de PNC de formación debajo de oficinas | José Guadalupe Muñiz |  | 22d | 2024-02-29 | 2024-03-21 | 100%
385 | Retirar tablero tendedero de UGB e area de etiquetado, pegado a oficinas | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
386 | EN area de paletizadoras, hay pliegos de carton y rollos de blister sun ubicación, aplicar 5S | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
387 | Cinta de precaución sobre tablero electrico a un costado de la puerta 2 de Formado | Javier Yañez |  | 15d | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 100%
388 | Tablero electrico a la entrada de area de formado sin identificar. | Homero Davila |  | 69d | 2024-03-25 | 2024-06-01 | 100% | Se coloca identificación de riesgo eléctrico y se coloca etiqueta de identificación al tablero
389 | Articulos de limpieza y otros objetos inservibles en el rincon de area de fotmado justo a un costado de posición P001 ' | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
390 | Porta HI´s sin uso escondidos detrás de posicion P004 | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
391 | Tambos de basura naranja con imajen anterior en area de formado | Oziel Lara |  | 15d | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 100%
392 | Turbina para mover aire en area de formación sin funcionar..., en primer carril al final | Homero Davila |  | 55d | 2024-03-25 | 2024-05-18 | 100% | Se contempla retirar turbinas con las inyectoras de aire nuevas
393 | Tablero electrico con cables expuestos al fondo del area de formado | Homero Davila |  | 83d | 2024-03-25 | 2024-06-15 | 100% | Se retiran cables sin uso y se acomoda cableado el cableado que si es funcional
394 | Tapones gasificadores dañados tirados en el piso (un montoncito) a un lado de P325 | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
395 | Techumbre de campanas de extracción de gases del area de formado muy sucios y caidas, ver factibilidad de retirar o acondicionar. | Homero Davila |  | 55d | 2024-03-25 | 2024-05-18 | 100% | Se contempla retirar con el proyecto de las lavadoras de gases nuevas
396 | Tapones y mangueras en piso en rincon a lado de P412 | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
397 | Tubos y materiales diversos en rincon pegado a L3 de etiquetado por las llenadoras finales. | Homero Davila |  | 8d | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 100% | Se retiran sobrantes de tubería sin uso
398 | Dummies sucios a un costaod de L3 de etiquetado, ver factibilidad de reducir. | José Guadalupe Muñiz |  | 22d | 2024-02-29 | 2024-03-21 | 100%
399 | Colocar contenedor para desechos de cajas entre L2 y 3 | Oziel Lara |  | 15d | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 100%
400 | Ventilador de pedestal arrumbado en pared , ver si sirve y retirar | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
401 | Area de residuos a la salida de L3 de etiq no cuenta con botes para residuos. | Oziel Lara |  | 15d | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 100%
402 | Articulos de limpieza desordenado, da mal aspecto al ginal de la linea 3 | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
403 | A un costado del area anterior hay trapeadores y escobas viejas tiradas en el rincon. | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
404 | Letrero de ruta de evacuación tirado en el piso... área de reposo | Javier Yañez |  | 15d | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 100%
405 | Retirar lona de Politica de Remediación Infantil sucia | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
406 | Tarimas de plástico no tienen ubicación, a un costado de rack al final de la linea 3 de etiq | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
407 | Tablero UGB retirar, a un costado de baños de mujeres | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
408 | Porta HI con hoja de lista de EPP (se ve mal) retirar! | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
409 | Pintura general a pared y puerta de baño de hombres de formación | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
410 | Porta rollo de papel para manos dañado en baños de hombres | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
411 | Tablero electrico de carga sin identificar en baño de hombres formación | Homero Davila |  | 9d | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 100% | Se coloca identificación de riesgo eléctrico en centro de carga
412 | Nucleos de carton y objetos en piso a la salida de formación por puerta de embarques | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
413 | Retirar lona de UGB Halcones en la entrada de nave de cascos | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
414 | Area de PNC a la entrada de nave de cascos abierta y sucia! | José Guadalupe Muñiz |  | 22d | 2024-02-29 | 2024-03-21 | 100%
415 | Area de PNC al final de cascos sin candado | José Guadalupe Muñiz |  | 22d | 2024-02-29 | 2024-03-21 | 100%
416 | Hay una extensión enrollada escondida detras de viga de nave al final de la neva de cascos, a un costado de estacion de carga de patines | Homero Davila |  | 10d | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 100% | Se retira extensión de ese lugar
417 | Porta HI obsoleto al final de etiquetado en la pared de atras cerca de linea 1 de etiquetado | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
418 | Carrito de herramientas de mtto negro desordenado y sucio, tiene letrero hecho a mano, aplicar 5S | Homero Davila |  | 73d | 2024-03-25 | 2024-06-05 | 100% | Se realiza limpieza en el carro de herramientas y perímetro
419 | Dummies para prueba de voltaje, sucios, reducir.... | José Guadalupe Muñiz |  | 39d | 2024-02-29 | 2024-04-07 | 100%
420 | Ventilador arrumbado en pared de L2 de etiquetado | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
421 | Tablero electrico de control de lineas sin identificar, pagado a pared L1 etiq cascos | Homero Davila |  | 73d | 2024-03-25 | 2024-06-05 | 100% | Se colocan etiquetas de riesgo eléctrico a tablero
422 | Escritorios de calidad sucios con exceso de polvo. Falta 5S! | José Guadalupe Muñiz |  | 39d | 2024-02-29 | 2024-04-07 | 100%
423 | Gbeta con muchas carpetas, aplicar Paperless! | José Guadalupe Muñiz |  | 161d | 2024-02-29 | 2024-08-07 | 100%
424 | Letreros rotos puerta de caseta de supervisores....retirar todos | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
425 | Aplicar 5S a nivel general en caseta de supervisores de etiquetado en Cascos...Urge! | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
426 | Articulos en piso y suciedad a un costado de caseta de supervisores | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
427 | articulos diversos en ricnon de la vigaa un costado de paletizadora | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
428 | materiales en piso en ricnon detras de paletizadora | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
429 | tablero de UGBs etiquetado cascos, retirar! | Ivan Morin |  | 6d | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
430 | Letrero de STOP sin anclaje, arrimada a rack.... | Javier Yañez |  | 15d | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 100%
431 | Tarimas con material obstruyendo pasillo | Julian Esquivel |  | 1d | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 100%
432 | Basculas y sills obsoletos o dañados a un costado de caseta de Recibo en Cascos | Sergio Montalvo |  |  |  |  | 100%
433 | Falta 5S en caseta de Recibo MP | Sergio Montalvo |  |  |  |  | 100%
434 | Area en rincon de laboratorio de inspección recibo con materiales obsoletos y carton, hay cableado expeuesto....riesgo | José Guadalupe Muñiz |  | 39d | 2024-02-29 | 2024-04-07 | 100% | Falta Cotizar Canaletas para Cableado
435 | Letreros de cuartos de control, con hojas de papel, hacer con nuevos señalamientos, | Homero Davila |  | 205d | 2024-03-25 | 2024-10-15 | 10%
436 | Sobrante de ductos de HVAC detras de oficinas de mantenimiento | Homero Davila |  | 9d | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 100% | Se realiza limpieza en parte trasera de oficinas de mantenimiento
437 | Canalizar caida de agua en esquina de entrada a Planta Enerya | Javier Yañez |  | 59d | 2024-02-28 | 2024-04-26 | 100%
438 | Articulos de limpieza inservibles arrumbados en viga a entrada de la nave, lado de las escaleras | Cesar Loera |  |  |  |  | 100%
439 | Recorrido 3 (Expres) |  |  | 73d | 2024-04-04 | 2024-06-15 | 100%
440 | Concluir instalación de cinta negra en cerco de lado calle fachada | Homero Davila |  | 73d | 2024-04-04 | 2024-06-15 | 100%
441 | Estructura azul donde se colocan los EPP Respiradores muy sucia, pintar o al menos limpiar (Ver opción de mover) | Javier Yañez |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
442 | Maquina vendor desubicada, ordenar todas | Pablo Alanis |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
443 | Falta limpieza profunda en área de máquinas de venta a lado del comedor | Pablo Alanis |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
444 | Asegurar que el dia de la visita no vaya haber gente tirada en el piso arriba del comedor, prohibir acceso... | Pablo Alanis |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
445 | Reubicar bote de basura y cenicero que esta al pie de la escalera que sube a la sala de capacitación | Pablo Alanis |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
446 | Pintar escalera que sube a sala de capacitación, limpieza de escalones con cartcher | Pablo Alanis |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
447 | Pintar puerta de emergencia de sala de capacitación | Javier Yañez |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
448 | Retirar ventilador y mesas plegables que estan a un costado de sala de capacitación arriba del comedor | Pablo Alanis |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
449 | Cambiar botes de basura de dentro de la sala de capacitación, colocar mas esteticos | Pablo Alanis |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
450 | Retirar y no permitir colocación de EPP Respiradores en las escaleras de la salida de emergencia de ensamble a entrada planta | Javier Yañez |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
451 | Retirar tarimas plasticas a un costado de la entrada a la planta | Cesar Loera |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
452 | Retirar y no permitir colocar EPP Respiradores en donde esta la Virgen | Cesar Loera |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
453 | Orificio aprox 6" debajo de la tv de Seguridad en la entrada de la planta | Javier Yañez |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
454 | Limpieza profunda en la parte trasera de las camaras de curado lado entrada planta | Hector Rodriguez |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100% | Se realizó limpieza profunda con cepillos, se eliminaron las marcas de sarro.
455 | Limpieza de columnas entrada a la planta (estan muy empolvadas) | Hector Rodriguez |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100% | Se realizó limpieza de vigas por parte de servicios generales
456 | Reubicar estante de articulos de limpieza que esta a lado del Show Room | Hector Rodriguez |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100% | Se reubico a un costado de Olla 4
457 | Limpiar ductos y campanas de area de rejillas e empastado | Hector Rodriguez |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100% | Se limpiaron por parte de servicios generales
458 | Limpieza de tablero de comunicación de seguridad del lado de camaras | Javier Yañez |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
459 | Reubicar buzon de sugerencias | Andres Gonzalez Duque |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100% | Se reubicó buzón
460 | Quitar techo de honeycomb a montacargas | Ivan Morin |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
461 | Asegurar que se realice 5S en escritorios de supervisores y calidad que esta a lado del show room de ensamble | raul uribe |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
462 | Letreros de "Almacen Seco en Rack" estan muy sucios, limpiar... | Victor Rosales |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
463 | Limpieza y actualización de tableros de 5S en general | Andres Gonzalez Duque |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100% | Se hace limpieza de tableros
464 | Reubicar tablero EAD de formación a un area mas visible | Ivan Morin |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
465 | Pintar caseta de segundo piso de arriba de los baños de formación (Retirar ayuda visual inalcanzable) | Julian Esquivel |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
466 | Enderezar letrero de llenadora 2 | Ivan Morin |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
467 | Limpieza general al señales de Alto de la planta | Javier Yañez |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100%
468 | Reemblistar tarimas empolcadas de Acum Seco, racks detras de camaras de curado | Ivan Morin |  | 6d | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
469 | Recorrido 4 (Expres) |  |  | 100d | 2024-08-22 | 2024-11-29 | 73%
470 | Disponer tarima con baterías y basura en pasillo externo de Laboratorio Eléctrico | Salvador Garcia Esparza |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 0%
471 | Disponer totem box de basura del área de mantenimiento en sala de ácidos | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se dispone tótem con residuos hacia almacén de residuos temporales de Enerya
472 | Disponer estructura plástica sin uso en taller de mtto en sala de ácidos | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se retira base de filtros dañada y se procede a disponer a lugar correcto
473 | Cambiar acrilicos quebrados de puertas de área de mezcladores de acido | Homero Davila |  | 55d | 2024-08-22 | 2024-10-15 | 10% | Se solicta material para su reparación
474 | Cambiar silla de operador de osmosis por una silla adecuada a la operación | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
475 | Disponer bultos de carbonato sin uso en la entrada de sala de osmosis | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
476 | Cambiar escritorio de sala de osmosis por uno adecuado para la operación | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
477 | Cambiar señalamiento enmicado de tanques de agua de osmosis por unos mas esteticos | Javier Yañez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
478 | Colocar un perchero para la colocación de EPP actualmente se tiene un alambre | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Completado, se adjunta evidencia
479 | Retirar maleza y escombro de la malla divisoria de ENERYA y ENERYA 2 | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
480 | Cambiar tubería oxidada de tablero eléctrico del área de osmosis | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se aplica pintura a tuberia oxidada
481 | Retirar blocks del área de osmosis | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
482 | Retirar tablero eléctrico sin uso de área de osmosis | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se procede a retirar tablero electrico sin uso
483 | Canalizar extensión eléctrica de contratistas que trabajan en ENERYA 2 | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se procede a retirar cable expuesto
484 | Colocar escalara con pasamanos en los desniveles del perímetro exterior Poniente de ENERYA | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se termina con activdad, colocando rampa de ambos lados
485 | Mejorar la instalación eléctrica de contacto electico en rectificadores planta alta | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se acomoda cableado eléctrico y se coloca protección a cable expuesto
486 | Mejorar la señalización con el estandar de OPEX en rectificadores | Homero Davila |  | 55d | 2024-08-22 | 2024-10-15 | 10% | Se comienza levantamiento de letreros que serán requeridos para solicitar solped
487 | Realizar 5´s debajo de escaleras de rectificadores | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se realiza rutina de 5s en área de escalera rectificadores
488 | Conseguir una mesa de trabajo de adecuada a la operación para el personal mtto rectificadores | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se cambia mesa de trabajo y se mantiene limpia y ordenada
489 | Realizar 5´s en rectificadores | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se realiza rutina de orden y limpieza en área de rectificadores
490 | Limpieza de ventanas de rectificadores | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se procede a realizar limpieza de ventanas de rectificadores, parte exterior e interior (2 ventanas se complica la actividad por maniobra con plataforma)
491 | Colocar adecuadamente el señalamiento de alarma del Sistema Securtion de rectifiacores | Javier Yañez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
492 | Cambiar señalamiento de tablero eléctrico de subestación | Homero Davila |  | 55d | 2024-08-22 | 2024-10-15 | 10% | Se comienza levantamiento de letreros que serán requeridos para solicitar solped
493 | Realizar 5´s de área de climas de rectificadores | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se realiza rutina de orden y limpieza en área de climas de rectificadores
494 | Realizar 5´s al exterior de rectificadores planta baja | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se realiza limpieza en planta baja de rectificadores
495 | Colocar tapa en registro eléctrico cerca de escalera de rectificadores planta alta | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se coloca tapa a caja de LB
496 | Retirar lonas plásticas que se encuentran colgadas en rectificadores planta baja | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se procede a retirar lonas que estaban cubriendo a los rectificadores
497 | Colocar estante para almacenaje de abanicos de rectificadores | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se procede a retirar y desechar material que no estaba en uso del área indicada
498 | Cambiar señalamiento de alarma de rectificadores en el exterior | Javier Yañez |  | 50d | 2024-08-22 | 2024-10-10 | 0%
499 | Cambiar lamparas fundidas del área de rectificadores | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se termina de cambiar lamparas dañadas
500 | Realizar 5´s en cuarto de control #4 de MUAS | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se realiza limpieza en el interior del cuarto de control
501 | Cambiar señalamiento de cuarto de control #4 de acuerdo al estándar OPEX | Homero Davila |  | 55d | 2024-08-22 | 2024-10-15 | 0%
502 | Colocar barandal de seguridad en taller formación | Homero Davila |  | 70d | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 0%
503 | Cambiar señalamientos de seguridad de taller de formación | Javier Yañez |  | 50d | 2024-08-22 | 2024-10-10 | 0%
504 | Realizar 5´s en estantes taller de mtto formación | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se realiza rutina de orden y limpieza en área de taller de formación
505 | Realizar 5´s en el exterior de oficinas de servicios generales | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se realiza limpieza en área que se menciona
506 | Repintar punto de reunión de formación | Javier Yañez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
507 | Repintar pasillo de seguridad del exterior de formación | Javier Yañez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
508 | Colocar señalización a Trampas de ratas | Jose Ruben Ortiz |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
509 | Limpiar módulos de sugerencia en formación | Bertino Hernández |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se realiza limpieza a buzones en general
510 | Realizar 5´s en oficina de supervisión de Formación | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
511 | Colocar señalamiento de alarma en palanca oficina de supervisor de formación | Javier Yañez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
512 | Realizar 5´s en el exterior de oficina de supervisor de formación | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
513 | Realizar 5´s en el saliendo de Formación | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
514 | Condicionar extensión eléctrica en tableros de llenadoras de salida | Homero Davila |  | 45d | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 0%
515 | Cerrar Tablero eléctrico por llenadoras de salida | Homero Davila |  | 45d | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 0%
516 | Colocar señalamiento a carpeta LOTO de Formación | Javier Yañez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
517 | Retirar pizarrón que se encuentra en llenadoras de salida | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Completado, se adjunta evidencia
518 | Cambiar señalamiento de artículos varios en el área de racks | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Completado, se adjunta evidencia
519 | Realizar limpieza en tablero neumático en racks de formación | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se retira basura y se realiza limpieza en tablero neumático
520 | Realizar limpieza en abanico extractor de computadora en racks de formación | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
521 | Retirar modulo de energía de detectores de iluminación el cual esta sin uso | Homero Davila |  | 55d | 2024-08-22 | 2024-10-15 | 0%
522 | Retirar extensión eléctrica que se encuentra colgada en área de etiquetas | Julian Esquivel |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
523 | Retirar cartón y colocar un policarbonato en área de etiquetas | Julian Esquivel |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
524 | Realizar 5´s en racks de materiales de formación | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
525 | Colocar el nivel de máximo de estiva en racks de formación | raul uribe |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Completado, se adjunta evidencia
526 | Cambiar mesa por una adecuada a la operación en área de etiquetas | Julian Esquivel |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 0%
527 | Colocar barrera física a racks o colocar techo en áreas de etiquetas para evitar la caída de material al colaborador | Julian Esquivel |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 0%
528 | Actualizar políticas de Calidad y Medio Ambiente con la firma de Ing. Oscar Serna | Oziel Lara |  | 50d | 2024-08-22 | 2024-10-10 | 0%
529 | Realizar 5´s en área de herramentales de Ensamble | Ivan Morin |  | 54d | 2024-08-22 | 2024-10-14 | 100%
530 | Acondicionar el área del modulo del supervisor de Ensamble, parece improvisado | Ivan Morin |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
531 | Tapar huecos en muro norte de oficina de ensamble | Ivan Morin |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
532 | Cambiar señalamiento de ruta de evacuación cerca de herramentales | Javier Yañez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
533 | Asignar un área para equipos de limpieza en ensamble | Ivan Morin |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
534 | Realizar 5´s debajo de escaleras de oficinas de ensamble | Ivan Morin |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
535 | Realizar limpieza en euroreja de área de herramentales | Ivan Morin |  | 54d | 2024-08-22 | 2024-10-14 | 100%
536 | Reubicar archivo muerto en otra área | Ivan Morin |  | 71d | 2024-08-22 | 2024-10-31 | 0%
537 | Cambiar reja de producto no conforme de Ensamble Linea 1 | Ivan Morin |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
538 | Derrame de hotmelt en linea 2 | Ivan Morin |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se anexa foto de la evidencia
539 | Cambiar señalamiento de área de cuarentena con el diseño OPEX | Jose Guadalupe Muñiz Cardenas |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
540 | Cambiar señalamiento de área de presurtido de placa con el diseño OPEX | Ivan Morin |  | 47d | 2024-08-22 | 2024-10-07 | 100%
541 | Cambiar señalamiento de área de Devolución de materia prima con el diseño OPEX | Ivan Morin |  | 61d | 2024-08-22 | 2024-10-21 | 50%
542 | Reparación de piso enfrente linea 1 | Ivan Morin |  | 100d | 2024-08-22 | 2024-11-29 | 20% | En cotizacion
543 | Limpiar lona de sugerencias | Bertino Hernández |  | 41d | 2024-08-22 | 2024-10-01 | 100%
544 | Reubicar bancos de placa qu están fuera de delimitación | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
545 | Limpieza de señalamientos de 10 km / kr | Javier Yañez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
546 | Limpieza de lodo que esta entre camaras de curado | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | se realiza limpieza en area de camaras de curado
547 | Cambiar señalamiento de numero de cámaras de curado con el diseño OPEX | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se instalaron numeros metalicos
548 | Realizar 5´s en modulo de calidad de placas | Jose Guadalupe Muñiz Cardenas |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
549 | Cambiar señalamiento de modulo de calidad de placas con el diseño OPEX | Jose Guadalupe Muñiz Cardenas |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 50%
550 | Pintar la parte superior de transformador de área de placas | Homero Davila |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se realiza actividad de pintura en área de transformador de placas
551 | Colocar adecuadamente señalamiento de hidrantes en placas | Javier Yañez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
552 | Limpiar el exterior de oficina de supervisor de placas | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | se retira pizarrón y se limpia la caseta
553 | Limpiar área de indicadores de EAD Placas | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
554 | Limpiar los ductos del área de placas | Homero Davila |  | 32d | 2024-08-22 | 2024-09-22 | 100% | Se realiza limpieza en ductos y campanas de placas
555 | Cambiar señalamiento de tablero de camaras con el diseño OPEX | Homero Davila |  | 55d | 2024-08-22 | 2024-10-15 | 0%
556 | Retirar pizarrón de inicio de turno de placas | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
557 | Limpieza de lockers de placas | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | se realiza limpieza de los locker de rejillas
558 | Reubicar señalamiento del baño de placas en la parte superior de la puerta | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | se reubica letrero de baño
559 | Retirar IT de acrílico que se encuentra en pared de óxidos | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | se retira acrílico de el área de óxidos
560 | Repintar área rojo de producto No Conforme en área de CONCAST | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
561 | Cambiar señalamiento de numeración de ollas de rejillas con el diseño OPEX | Hector Rodriguez |  | 45d | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 50% | en espera de llegada de letreros por parte del proveedor ya que llegaron equivocados solo estan identificadas las ollas de la 7 a la 12
562 | Cambiar tambo de RP de oxidos | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | se cambia tambo por uno nuevo
563 | Limpieza de brazo de polipasto de oxidos, escurrimiento de grasa | Hector Rodriguez |  | 44d | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 100% | se limpia brazo de grua
564 | Cambiar recubrimiento de ducto de reactor de oxidos | Homero Davila |  | 55d | 2024-08-22 | 2024-10-15 | 50% | Se solicita material de recubrimiento para cambiar su cambio, la orden de compra es la siguiente 40500499902
565 | Pintar orilla de plataforma de oxidos de color amarillo | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | se delimita area de plataforma
566 | Retirar señalamientos con hojas en carta de puerta de emergencia | Javier Yañez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
567 | Limpieza de señalamientos de tuberias y sustancias quimicas | Javier Yañez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100%
568 | Limpieza de estante de souvenirs de sugerencias | Bertino Hernández |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se realiza limpieza a Estante de Souvenirs
569 | Realizar limpieza debajo de rejillas | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | Se realiza de manera contiua.
570 | Realizar limpieza de contador de pantalla de rejillas | Hector Rodriguez |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 100% | se limpia tablero
571 | Retirar propaganda de GONHER de escucha | Pablo Alanis |  | 30d | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 0%

## Hoja1
Homero Davila
raul uribe
v
25764 | Andres Gonzalez Duque
28373 | Bertino Hernandez
15067 | Cesar Loera
13220 | David Sarellano Blanco
29248 | Enrique Lomelin
23787 | Hector Rodriguez
20189 | Homero Davila
17802 | ISRAEL JAUREGUI
64940 | Ivan Morin
16299 | Javier Yañez
| José Guadalupe Muñiz | misma persona
33029 | Jose Guadalupe Muñiz Cardenas | misma persona
66415 | Jose Ruben Ortiz
62663 | Luis Andres Partida
33810 | Julian Esquivel
64553 | Manuel Valles
OPEX
16296 | Oscar Serna
26140 | Oziel Lara
21109 | Pablo Alanis
17128 | Pablo Antonio Chacon Vanegas
28150 | raul uribe
27802 | Rolando Diaz
24580 | Sergio Montalvo
27760 | Salvador Garcia Esparza
17549 | Victor Rosales
22101 | Ulises Perez Grajales